## DA-Idee
Vorlage einer Diplomarbeitsidee
|  | Druckdatum: | 2025-09-05
für den Abschlussjahrgang im Schuljahr | 2025/26
Einbringer/innen der Idee / Teamzusammensetzung
Peißl/Grgic/Schmiedpeter
Fachbereich / Jahrgang
Wirtschaftsingenieure - Informationstechnologie und smart production / 5BHWIN
gewünschte/r schulische/r Betreuerin / gewünschter Betreuer
Kondert / Hutter
geplanter Titel der Diplomarbeit (maximal 100 Zeichen!)
Conquer The Castle: A Videogame in Uneral Engine
Aufgabenstellung / Motivation
Schmiedpeter: Charaktere, animationen
Peißl: Häuser, Landschaft
Grgic: Programierung Unreal Engine 5
Leidenschaft für Spiele
Technische Faszination (= Eigene Welt simulieren)
Ziel
entwicklung eines mitteralterlichen Spiels, dass über 3 verschiedene Level verfügt und welches bis zum 1.Mai 2026 fertiggestellt ist. (Um diese zeit wird es möglicherweiße auf Steam veröffentlicht)
Mögliche Ergebnisse
Open-world singleplayer Storygame mit Magie und anderen mittelalterlichen Elementen Enthällt eine umfangreiche und übergreifende Geschichte Welt ist detailiert und zum freien Erkunden gedacht
Grober Zeitplan / Geplante Vorgangsweise und verwendete Methoden
Entwicklungsbeginn: Jän 2025 Level 1 fertiggestellt: Jun 2025 Level 2 fertiggestellt: Sept 2025 Level 3 fertiggestellt: Dez 2025 Clean up/ debugging: Feb 2026 Entwicklungsende: Mär 2026 Entwicklungsarbeit in Unreal Engine und Blender Zeitmanagement mit Kanban System + wöchentliche Meetups
Firmenpartner (Name, Adresse, Ansprechperson, Tel.-Nr.)
Intern
Wurde die geplante Diplomarbeit durch die Firma fix zugesagt?
-
Welche Ressourcen können bzw. müssen bereit gestellt werden ?
Computer / Laptop + dementsprechende Programmne
Gibt es potenzielle Projektrisiken, welche das Vorhaben behindern könnten?
Zu wenig leistung von einem Gerät Ausfall einer der Beteiligten .